## Sheet1
模块 | 角色 | 登录账号 | 问题 | 是否解决 | 解决人
请假 | 学生 | 20240001 | 在课表选课提交，对应课程未变色
请假 | 学生 | 2501301001 | 未显示课表 | 是 | Sun
通知任课 | 任课老师 | T20250024 | 未收到通知 | 是 | Sun
登录权限 |  |  | 登陆界面选角色可去掉，不影响登录
审批 | 辅导员 | T2024001 | 驳回假条未出现在已驳回板块
请假 | 学生 | 2501301001 | 无法在课表请假 | 是 | Sun
审批 | 辅导员 | T2024001 | 假条提交时间不对 | 是 | Sun
请假 | 学生 | 2501301001 | 发起请假无法上传附件 | 是 | Sun
审批 | 辅导员 | T2024001 | 无法查看附件 | 是 | Sun
请假 | 学生 | 2501301001 | 上传附件一直显示上传中 | 是 | Sun
请假 | 学生 | 2501301001 | 上传附件后无法点击查看 | 是 | Sun
审批 | 任课老师 | T20250024 | 刷新页面后，审批记录消失 | 是 | Sun
请假 | 学生 | 2501301001 | 请假单没有保存功能 | 是 | Sun
公假 | 辅导员 | T2024001 | 公假单没有保存功能 | 是 | Sun
审批 | 任课老师 | T20250024 | 无法查看附件 | 是 | Sun
公假 | 辅导员 | T2024001 | 功能未实现
拉取考勤表 | 任课老师 | T20250024 | 功能未实现
部署 |  |  | 搭建自己网站
拉取考勤表 | 任课老师 | T20250024 | 前端页面搭建 | 是 | Sun
拉取考勤表 | 任课老师 | T20250024 | 课程和班级从数据库取数据 | 是 | Sun
拉取考勤表 | 任课老师 | T20250024 | 导出相关班级excel表